项目支出绩效评价报告

| 项 目 名 称： | 2020年科普活动项目 |
| --- | --- |
| 项目单位： | 包头市科学技术协会 |
| 主管部门： | 包头市科学技术协会 |

2021年9月

项目支出绩效评价报告

- 一、项目基本情况

- （一）项目基本情况简介

1.项目背景

依照《中华人民共和国科学技术普及法》、《内蒙古自治区科学技术普及条例》、《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》的要求，2020年市科协科普活动经费90万元。该专项资金用于科协开展各项科普活动工作。

2.项目内容

- 该项目包括举办了包头市2020年“全国科技工作者日”活动，邀请“中科院老科学家科普演讲团”来包参加“草原英才”交流会，举办了首届“稀土钢杯”创新方法大赛，与包头电视台合作开办了“科普包头”等一系列的科普活动。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

1.绩效目标设定情况：

举办包头市2020年“全国科技工作者日”活动；邀请“中科院老科学家科普演讲团”来包参加“草原英才”交流会，组织开展线上线下科学传播活动20场次；开设300场科普主题的科普培训、科普讲座等各项科普工作，从而提高全民科学素质，动员引领广大科技工作者在推动经济社会高质量发展中奋发有为，引导科技工作者围绕我市高质量发展开展决策咨询服务。

2.绩效指标完成情况：

举办包头市2020年“全国科技工作者日”活动，开展了优秀科技工作者大型采访活动，在《包头日报》整版推出20名“包头科技工作者风采录”，在市科协新媒体平台集中宣传65位优秀科技工作者事迹，利用全市党政机关、国有大型企业、大中小学及市中心商圈108块LED屏开展了“百屏互动”集中科普宣传，极大地提升了“全国科技工作者日”的知晓率和科协的影响力。邀请“中国科学院老科学家科普演讲团”来包参加第八届内蒙古“草原英才”高层次人才合作交流会暨呼包鄂乌人才创新创业周，组织开展“科学家讲科学”线上线下科学传播活动26场（次），受众达到20多万人。指导包钢科协举办了首届“稀土钢杯”创新方法大赛，与内蒙古企创中心和包钢集团共同承办了2020年“包钢杯”内蒙古创新方法大赛擂台赛，我市代表队分获金银铜奖、参赛代表队共获大赛奖项26项，居全区首位。深入实施重点人群全民科学素质行动，加强科普阵地、科普队伍和科普信息化建设。全市建成自治区级以上科普教育基地29个，居各盟市前列，建成科普e站168个，与包头广播电视台共同开办“科普包头”栏目，在《包头日报》头版开设科普宣传专栏，目前已刊登45期，开通市科协抖音平台，发布科普视频793个，科普“三支队伍”人数1.3万余人，全年举办科普讲座和科技培训58场（次）、科普主题特色活动324场（次），受众20余万人。依托“助力园区打造创新协同平台项目”成立了园区科协1家，发挥园区科协的示范带动作用，园区企业相继成立科协组织4家。加强基层科协组织建设，与旗县区、教育局等地区、部门沟通联系，持续推动基层科协组织建设，高校、乡镇和中小学科协组织实现全覆盖。加强学会改革，开展所属学会的清理整顿，建立常态化管理机制，所属学会党建工作覆盖率达100%，承接政府转移职能3项。

- 二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

该项目通过绩效评价，全面掌握项目进展和实施成效，确保我单位认真履行“四服务”职责。

（二）项目资金投入情况

该项目预算90万元，其中，本年预算90万元。

（三）项目资金产出情况

截至2020年底，该项目预算支出90万元，预算执行率100%；其中，本年预算支出90万元，

其中包括包头市2020年“全国科技工作者日”活动经费12万元，“中科院老科学家科普演讲团”来包参加“草原英才”交流会经费10万元，举办首届“稀土钢杯”创新方法大赛活动经费5万元，与包头广播电视台共同开办“科普包头”栏目经费20万元，在《包头日报》头版开设科普宣传栏经费5万元，开通市科协抖音平台经费5万元，开展科普讲座、科普培训等科普主题特色活动经费18万元，推进旗县区科协挂牌、换届工作经费10万元。

（四）项目资金管理情况

项目资金管理按照各项法律、法规规定、科普经费管理使用要求和市科协内控管理制度进行收支和管理，做到专款专用，投入到位，发挥效益。严格审批，手续齐全，票据合规，项目支出完全符合国家财经法规和财务管理制度。

- 三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

包头市2020年“全国科技工作者日”活动，开展了优秀科技工作者大型采访活动，极大地提升了“全国科技工作者日”的知晓率和科协的影响力。邀请“中国科学院老科学家科普演讲团”来包参加第八届内蒙古“草原英才”高层次人才合作交流会暨呼包鄂乌人才创新创业周，组织开展“科学家讲科学”线上线下科学传播活动26场（次），受众达到20多万人。指导包钢科协举办了首届“稀土钢杯”创新方法大赛，与内蒙古企创中心和包钢集团共同承办了2020年“包钢杯”内蒙古创新方法大赛擂台赛，我市代表队分获金银铜奖、参赛代表队共获大赛奖项26项，居全区首位。与包头广播电视台共同开办“科普包头”栏目，在《包头日报》头版开设科普宣传专栏，目前已刊登45期，开通市科协抖音平台，发布科普视频793个，科普“三支队伍”人数1.3万余人，全年举办科普讲座和科技培训58场（次）、科普主题特色活动324场（次），受众20余万人。依托“助力园区打造创新协同平台项目”成立了园区科协1家，发挥园区科协的示范带动作用，园区企业相继成立科协组织4家，各项绩效指标均已完成。

（二）效益指标完成情况

一、提高全民科学素质 ，以科学普及为抓手，更加有力地践行为民服务的目标基本实现。

二、构建社会化大科普格局意识，完善现代科普体系，构建“互联网＋科普”新格局的目标基本实现 。

（三）评价得分情况

该项目预算执行率10分，产出指标50分、效益指标28分、服务对象满意度指标9分。

- 四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题

与科技工作者的联系维度单一，联系服务科技工作者的渠道有待进一步拓宽；科协组织的人才智力优势发挥不充分，在促进科技经济深度融合，科技赋能产业转型升级方面的能力还需进一步加大。

（二）资金管理使用存在问题

无

- 五、其他需要说明的问题

无